## gestionClasica
Titulo del Proyecto | APLICACIÓN DE GESTIÓN DEl ALQUILER DE DEPARTAMENTOS CON ANUNCIOS EN REDES SOCIALES
Fecha de entrega | 2020-07-20
Pila de Producto (Product Backlog) |  |  |  | Gestión clásica - cascada
Requerimientos de Cliente
Proceso / Etapa
Identificador (ID) de la Historia |  | Alias | Fecha inicio | Fecha Fin | Estado | Responsable | Comentarios
VB-2020-0001 | Cómo cliente requiero una interfaz principal que muestre una bienvenida a la pagina y sus respectivas opciones | int _principal | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | Equipo
VB-2020-0002 | Como cliente requiero una interfaz donde pueda buscar un departamento o casa | Int _Buscar | 2020-05-20 | 2020-05-29 |  | Equipo
VB-2020-0003 | Como cliente requiero un filtro de ciudades , categorias y ofertas según las opaciones que brinda el lugar que especifico | RegUsuario | 2020-05-29 | 2020-06-04 |  | Equipo
VB-2020-0004 | Como cliente requiero que la aplicación web tenga diversas diapositivas de casas o departamentos | ListHuespedes | 2020-06-04 | 2020-06-07 |  | Equipo
VB-2020-0005 | Como cliente requiero que la aplicación web filtre los baños y cantidad de personas según lo que necesite | DetalleDep | 2020-06-07 | 2020-06-18 |  | Equipo
VB-2019-0006 | Como cliente requiero una interfaz que detalle una breve descricion del departamento o casa (cantidad de baños, dormitorio , etc) | Detalle_BañoyDormi | 2020-06-18 | 2020-06-25 |  | Equipo
VB-2019-0007 | Como cliente requiero una interfaz que me muestre las propiedades destacadas del lugar y este muestre sus baños y televisores | prop_destac | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  | Equipo
VB-2019-0008 | Como un usuario general, necesito visualizar la hora y fecha de atencion, numero de contacto, con la finalidad de estar informado acerca de ellos. | VisUsuaDep | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | Equipo
VB-2019-0009 | Como adminitrador requiero que el sistema pueda ser accesible a la vista en moviles , tablet , laptop y diferentes tipos de pantalla(Responsive) | Responsive1 | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | Equipo
VB-2019-0010 | Como adminitrador requiero que el sistema pueda ser accesible a la vista en moviles , tablet , laptop y diferentes tipos de pantalla(Responsive) | Responsive2 | 2020-06-28 | 2020-07-01 |  | Equipo
VB-2019-0011 | Como administrador requiero que el sistema este conectado con una base de datos | ReglamentoDep | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | Equipo
VB-2019-0012 | Como dueño del negocio requiero que el sistema nos brinde una lista de departamentos y casas que tiene la base de datos | ReservaCliente | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | Equipo
VB-2019-0013 | Como cliente requiero una interfaz que me permita conocer los requisitos para el alquiler de una habitación o departamento con el fin de tener la suficiente información para proceder con el alquiler de manera sencilla y práctica. | Requisitos | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | Equipo
VB-2019-0014 | Como dueño requiero una interfaz que pueda ser actualizada con las restricciones de vivir en la propiedad (Mascotas, cantidad de hijos, etc.), con el fin de tener un mayor control. | InterfazRestricciones | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | Equipo
VB-2019-0015 | Como cliente requiero Un formulario donde el dueño de departamento/casa, quiera inscribi su propiedad en la base de datos. | IntFallosEstadia | 2020-07-09 | 2020-07-13 |  | Equipo
VB-2019-0016 | Como usuario necesito una interfaz para ver el medio de pago, para alquilar o reservar el departamento. | InterCliente | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | Equipo
VB-2019-0017 | Como cliente requiero poder reservar la habitación que deseo con el fin de poder anunciar que deseo el departamento (o habitación) y poder ganar el puesto a algun otro interesado. | FuturoDep | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | Equipo
VB-2019-0018 | Como dueño del negocio requiero una interfaz donde muestres a los huespedes satisfechos y a los insatisfechos | InterSatisfaccion | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | Equipo
VB-2019-0019 | Como dueño del negocio requiero una interfaz donde los huéspedes pasados dejen sus reseñas de la atención, con el fin de atraer a nuevos clientes por nuestros servicios. | ZonaReseña | 2020-07-19 | 2020-07-20 |  | Equipo
VB-2019-0020 | Como dueño del negocio requiero que el sistema notifique en las redes sociales la disponibilidad de los departamentos | AnuncioDisponibilidad | 2020-07-20 |  |  | Equipo
VB-2019-0018 | 20/07/2020 |  | 2020-07-21 | Entregable final | Entregable final | Entregable final | Entregable final
Como un Usuario, requiero un usuario y contraseña (estos tienen que ser validados) para poder realizar ciertas operaciones dentro de la aplicación.